## RTL
RENCANA TINDAK LANJUT
Pengkajian Partisipatif dan Pemicuan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lanskap Berkelanjutan di Desa Pandemulyo
No | Masalah | Kegiatan | Waktu | Penanggung Jawab
1 | Terrasering tanpa tanaman lorong (rerumputan) | Pemahaman pada kelompok Tani | november | Dinas Pertanian
2 | massive nya tanaman cabe | memberikan tanaman (nangka,alpukat,duku) pada pertanian cabe | desember | Dinas Pertanian
3 |  | pendampingan kepada masyarakat tanaman alpukat | november | Dinas Pertanian
4 |  | Monitoring berkala tanaman penghijauan | november | Pemdes dan Masyarakat
5 | Penggunaan Pestisida yang berlebihan | Pertemuan Poktan dengan Dinas Pertanian | november | Poktan, Dinas Pertanian
6 |  | Perawatan sumur resapan dilakukan oleh Poktan | desember | Poktan
7 | run off | Pembuatan sumur resapan | november | PDAM, Pemdes
8 |  | Survei titik rencana pembuatan sumur resapan | oktober
9 | Belum ada aturan mengenai pengelolaan SDA di Desa | Membuat Perdes Lingkungan |  | Pemdes
10 | Belum ada Tim PSDA | Pembentukan Tim Pengelolaan PSDA ("Pandemulyo Lestari") | 13 Oktober 2023 | Tim

## TIM
Tim PSDA Desa Pandemulyo
"Pandemulyo Lestari"
Pembina | : Pak Lurah
Ketua | : Heri
Wakil Ketua | : Fuad
Sekretaris | : Heni
Bendahara | : Riska
Seksi Teknis | : Ismarwanto
Seksi Perkebunan | : Sulastri
Humas | : Supriyanto, Rika, Wiwin
Seksi Ekonomi Kreatif | : Wahyu Budiyanto, Fia
Seksi Promosi | : Ahmad Ludiyoko